四、可操作的策划方案

为深化中大文创品牌影响力，我们小组构思了“高考系列活动”，通过分用户运营策略，于高考前、高考中、高考后分别策划了不同的活动来触达目标群体。

4.1高考前：中大文创 X 寒招

4.1.1活动背景与目的

中山大学招生宣传志愿者协会每年都会组织志愿者利用寒假回到家乡所在地的各所高中，面向学校、家长和学生进行宣传和交流，达到帮助学生、激励学生和提高中山大学知名度的效果，从而吸引全国更多优秀学子选择中山大学。

基于此，中大文创可以聚焦于高中生这一潜在用户群体，与招协达成合作，在招宣的过程中加入文创概念，利用招宣过程中的宣讲环节，讲述中大文创故事，传播文创理念，让更多的学生知道中大文创、了解中大文创，购买中大文创，开拓校园消费市场。

4.1.2举办单位

主办单位：中山大学产业集团

承办单位：中大校园文创、中山大学招生宣传志愿者协会

4.1.3活动时间、地点

活动时间：每年寒假期间

活动地点：志愿者家乡所在地的各所高中

4.1.4活动准备

中大文创为寒招活动提供招宣物资，由志愿者在招宣过程中发放给学弟学妹。招协需在招生宣讲PPT模板中增设中大文创板块，介绍中大文创团队与产品设计理念，在招宣的过程中，通过潜移默化的方式深化学生对中大文创产品的认同。

中大文创为寒招活动提供招宣物资，由志愿者在招宣过程中发放给学弟学妹。招协需在招生宣讲PPT模板中增设中大文创板块，介绍中大文创团队与产品设计理念，在招宣的过程中，通过潜移默化的方式深化学生对中大文创产品的认同。

- 物资准备

- 围绕“中大特色”+“互动性”+“学习生活”三大主题进行设计，目前招协发放的明信片、贴纸等基础类招宣产品既与学生日常生活没有较大关联，又没有很强的互动效果，导致其在认知度和情感联结方面的效果较为有限。中大文创可以考虑设计与学生学习生活息息相关的文创用品，吸引学生群体购买中大文创；同时设计具有高互动性的文创产品，强化学生对中大文创的品牌记忆

- 拼图：拼图过程具有沉浸式、高互动性的特点，能够增强用户的参与感；并且组拼出的成品可以作为纪念品长期进行展示，持续强化中大文创的品牌认知。

- 印章：盖章也是高互动性活动，能显著提高学生的参与兴趣；并且印章能够在很长一段时间内持续使用，学生反复盖章的行为可以强化其对中大文创的品牌记忆。

- 文具类：文具与学生的学习生活密切相关，具有高频次、复购率高的特点，文具类文创产品可以使学生在日常学习场景的接触下形成持续的品牌记忆；并且文具作为社交属性产品，在社交过程中能传播中大文创理念，提升品牌知名度，扩大用户群体。

- 物资发放

各队伍的物资数量根据队伍人数与相应区域招生规模进行分配，队伍领取物资后按照校队发放物资。

- PPT设计

在招宣PPT模板中增设“中大文创”专题，结合现有品牌策略展示中大文创现有产品体系，阐述产品设计理念，传播文创故事。在发放实体物资的同时，由志愿者在宣讲环节介绍中大文创产品，讲解文创背后的文化故事，提高学生对中大文创的兴趣。

4.1.5活动流程

- 前期准备

- 每年十一月份由招协组织寒招志愿者招募工作，选出各省市的队长并开展队伍组建工作。在活动开展前，由中大文创团队联合招协开展队伍内培工作，发放电子物资招生宣传PPT模板，传达“寒招+文创”的活动理念。在十二月下旬，由招协组织各省市队伍领取并发放寒招招宣文创，并在寒假期间监督各省市队伍开展活动。

- 活动开展

- 愿者在寒假期间回到家乡所在地的高中，面向高中生群体开展招生宣传活动，在宣讲的过程中介绍包括中大文创在内的中大特色；同时，发放文创物资，向高中生群体讲述中大文创的设计理念，确保中大文创对学生群体的触达

- 资料反馈

- 为保障中大文创在寒招活动中的品牌曝光，确保志愿者出色地办好活动，在活动中期中大文创团队应要求各队伍提供中期反馈材料，包括：队伍内培资料（如PPT等）、各校队文创宣讲材料以及招宣文创发放的资料。同时在活动结束后即每年的3-5月，联合招协开展招宣活动的评优和总结活动，提高志愿者的寒招积极性。

4.1.6人员安排

- 活动涉及角色包括：方案策划、招宣文创设计、PPT设计、与招协对接等专门人员。

4.1.7经费预算

- 招宣文创

- 根据2022年招协数据，共有50个省（市）队参与寒招，以该数据为基础按照平均每省（市）发放200份招宣文创来预估数量，并结合故宫文创在售文创产品预估价格，计算成本。

- 已知目前故宫文创在售拼图/印章/签字笔的均价均在30元左右，由于目前市场上文创产品的利润较高，预估此处实际生产成本为10元，计算最终生产成本：3*10*50*200=30w元

- 邮费

- 中大目前有三校园五校区，按照京东物流寄重货同市/跨市首重价格为25元，计算最终邮费成本：25*5=125元

- 4.2高考中：中大文创 X 高考

    - 活动背景与目的

鉴于学子们在考试，此时我们将宣传目标人物定位到陪考的家长们，通过向接送以及候考家长们发放中大文创设计的小扇子来宣传中大文创提高知名度，吸引家长以及学子的购买。

    - 举办单位

主办单位：中山大学产业集团

承办单位：中大校园文创、中山大学青年志愿者协会等

    - 活动时间、地点

活动时间：每年六月七日、八日及九日考试期间

活动地点：广州、深圳、珠海中各个高考点（三城市试点）

    - 活动准备

- 设计宣传扇子，体现中大经典文创以及中大对学子的期望，酌情加上中大文创线上店二维码，之后寻找厂商制作。

- 高考前一个月中大志愿者协会收集各个校区校内志愿者，每个校区志愿者仅可参加当地城市活动。分上下午时间段以确保各个时间段都有志愿者。收集好人员后随机为志愿者分配考点，各个考点分配一位负责人以解决突发情况（负责人建议从中大校园文创单位中选择，或是其他意愿赞助单位）。

- 人员确定后准备统一服装、帽子以及帆布包，高考前三天进行物资发放以及人员培训。

    - 活动流程

六月六、七日：上午九点发布签到码，确保工作人员在职，上午工作时间截止到十二点，并再次发布签到码确认工作停止时间；下午三点发布签到码，工作时间截止到下午五点并发布签到码。

六月九日：上午八点半发布签到码，工作时间截止到十二点半并发布签到码；下午两点半发布签到码，工作时间截止到下午六点半并发布签到码。

负责人及志愿者携带物品自行前往所被分配到的考点，根据各个考点情况若有家长候考则向其发放中大扇子，若无家长，则在负责人引领下寻找乘凉地静候至有家长出现。各个考点负责人与志愿者交换电话以及建立群聊方便联系。结束后若有剩余扇子则交付给负责人后可自行回学校。

各校区挑选摄像师游走于各考点，对本次活动进行记录。

    - 人员安排

方案策划、物资采购、活动场地考察、各考点负责人、摄影师、活动后期宣传以及活动总结复盘等需专门有人员负责。各考点建议分配3～4位志愿者，若考点相邻可由一位负责人负责两个场地。

    - 经费预算

| 项目 | 费用 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 扇子 | 64000 | 16万×0.4（参考淘宝1000把400元） |
| 服装 | 19000 | 考点（76+67+9）×5×25（参考淘宝 |
| 鸭舌帽 | 3800 | （76+67+9）×5×5（参考淘宝 同下 |
| 帆布包 | 7600 | （76+67+9）×5×10 |
| 志愿者路费 | 18240 | （76+67+9）×4×30 |
| 合计 | 112640 |  |

注：扇子数量按照大于2025年广州、深圳、珠海三城市考生数量准备

服装、鸭舌帽以及帆布包加上考点负责人，摄像师及其他负责人费用未涉及

    - 应急预案

若人数不足可在社会中寻找志愿者或发布兼职；

志愿者统一话术预防家长纠纷（如“家长您好，这是我们学校为您准备的小心意”）